## dimensionnement
Vélocité moyenne de l’équipe par sprint de 2 semaines | 30 points
Capacité réelle moyenne de l’équipe par sprint | 40 jours/homme
Ratio points de pondération / jour.homme | 1.33
Titre | Pondération | MoSCoW | Charges de réalisation en jours | Répartition en % par profil
|  |  |  | Développeur frontend | Développeur back/IA | UX/UI designer | Testeur
Connexion via une adresse mail | 2 | M | 2.66 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100
Création d’une garde-robe | 3 | M | 3.99 | 50 | 30 | 10 | 10 | 100
Ajout de vêtements dans sa garde-robe | 8 | M | 10.64 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100
Gestion de la garde-robe | 5 | M | 6.65 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100
Recommandation basée sur la garde-robe | 21 | M | 27.93 | 20 | 70 | 5 | 5 | 100
Désinscription | 2 | M | 2.66 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100
Gestion des données personnelles | 3 | M | 3.99 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100
Gestion de la durée de conservation des données personnelles | 2 | M | 2.66 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100
Purge automatique des données personnelles | 3 | M | 3.99 | 0 | 90 | 0 | 10 | 100
Ajout au panier | 2 | M | 2.66 | 80 | 0 | 10 | 10 | 100
Validation de la commande | 2 | M | 2.66 | 80 | 0 | 10 | 10 | 100
Choix du type de livraison | 2 | M | 2.66 | 80 | 0 | 10 | 10 | 100
Paiement de la commande | 3 | M | 3.99 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100
Personnalisation de la recommandation | 13 | C | 17.29 | 20 | 70 | 5 | 5 | 100
Essayage virtuel | 13 | S | 17.29 | 20 | 70 | 5 | 5 | 100
Définition des préférences de style | 5 | S | 6.65 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100
Feedback | 3 | S | 3.99 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100
Référencement des marques préférées | 5 | W | 6.65 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100
Référencement d’éléments externes | 21 | W | 27.93 | 20 | 70 | 5 | 5 | 100
TOTAL | 118 |  | 156.94
Note on C6: “Must have”, les fonctionnalités indispensables. “Should have”, les fonctionnalités importantes. “Could have”, les fonctionnalités de confort. “Want to have but Won’t have”, les fonctionnalités souhaitables, mais reportées.