## dimensionnement
Titre | Pondération | MoSCoW | Charges de réalisation en jours | Répartition en % par profil
|  |  |  | Développeur frontend | Développeur back/IA | UX/UI designer | Testeur
Connexion via une adresse mail | 1 | M |  | 30 | 50 | 10 | 10
Création d’une garde-robe | 2 | M
Ajout de vêtements dans sa garde-robe | 5 | M
Gestion de la garde-robe | 3 | M
Recommandation basée sur la garde-robe | 13 | M
Désinscription | 1 | M
Gestion des données personnelles | 2 | M
Gestion de la durée de conservation des données personnelles | 1 | M
Purge automatique des données personnelles | 2 | M
Ajout au panier | 1 | M
Validation de la commande | 1 | M
Choix du type de livraison | 1 | M
Paiement de la commande | 2 | M
Personnalisation de la recommandation | 8 | C
Essayage virtuel | 8 | S
Définition des préférences de style | 3 | S
Feedback | 2 | S
Référencement des marques préférées | 3 | W
Référencement d’éléments externes | 13 | W
Note on C1: “Must have”, les fonctionnalités indispensables. “Should have”, les fonctionnalités importantes. “Could have”, les fonctionnalités de confort. “Want to have but Won’t have”, les fonctionnalités souhaitables, mais reportées.