## Backlog
Titre | Epopée | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MoSCoW
Connexion via une adresse mail | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, …) | 2 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | M
Création d’une garde-robe | Garde-robe | Utilisateur de l'application | pouvoir créer une garde-robe sur l’application | constituer une collection de vêtements dans ma garde-robe | 3 |  | M
Ajout de vêtements dans sa garde-robe | Garde-robe | Utilisateur de l'application | pouvoir me prendre en photo avec différents vêtements | enrichir ma collection de vêtements dans ma arde-robe | 8 | - accès à la caméra du smartphone de l’utilisateur - vêtements sur photo de l’utilisateur | M
Gestion de la garde-robe | Garde-robe | Utilisateur de l'application | pouvoir consulter, modifier et supprimer les photos de vêtements dans ma garde-robe | actualiser ma garde-robe | 5 | - photos de vêtements de la garde-robe | M
Recommandation basée sur la garde-robe | Recommandation | Utilisateur de l'application | que l’application me propose des vêtements correspondants à mes goûts | trouver des nouveaux vêtements à porter | 21 | - photos de vêtements de la garde-robe | M
Désinscription | RGPD | Utilisateur de l'application | pouvoir me désinscrire au service de recommandation | de ne plus recevoir des recommandations | 2 |  | M
Gestion des données personnelles | RGPD | Utilisateur de l'application | pouvoir modifier et supprimer mes données personnelles | exercer mon droit à la rectification et à l’effacement | 3 | - données personnelles de l'utilisateur | M
Gestion de la durée de conservation des données personnelles | RGPD | Utilisateur de l'application | pouvoir consulter et modifier la durée de conservation de mes données personnelles | contrôler la conservation de mes données personnelles | 2 | - durée de conservation des données de l'utilisateur | M
Purge automatique des données personnelles | RGPD | Responsable de la conformité RGPD | une purge automatique des données personnelles au bout d’un délai maximum fixé sans activité de l’utilisateur | respecter les règles de conservation du RGPD | 3 | - données personnelles de l'utilisateur | M
Ajout au panier | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir mettre les produits dans un panier | préparer ma commande | 2 | - produits choisis par l'utilisateur - quantités par produit | M
Validation de la commande | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir valider le contenu de mon panier | passer ma commande | 2 | - panier de l’utilisateur | M
Choix du type de livraison | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir le type de livraison de ma commande | recevoir ma commande où je veux | 2 | - type de livraison choisi par l'utilisateur | M
Paiement de la commande | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir payer ma commande par une transaction bancaire | terminer mon achat | 3 | - type de carte de l'utilisateur - numéro et éléments de sécurité de la carte de l’utilisateur | M
Personnalisation de la recommandation | Recommandation | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur et le style du vêtement recommandé | avoir une recommandation plus personnelle | 13 | - vêtement recommandé - couleur souhaitée par l’utilisateur - style souhaité par l’utilisateur | C
Essayage virtuel | Garde-robe | Utilisateur de l'application | pouvoir afficher sur une de mes photos le vêtement recommandé | juger et décider du vêtement recommandé | 13 | - une photo de l'utilisateur - vêtement recommandé | S
Définition des préférences de style | Préférences | Utilisateur de l'application | pouvoir définir mes styles préférés parmi ceux proposés | accéder à des recommandations basées sur mes préférences de style | 5 | - styles de l'utilisateur | S
Feedback | Basic | Utilisateur de l'application | pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements faites | améliorer les recommandations | 3 | - recommandation - avis de l'utilisateur sur la recommandation | S
Référencement des marques préférées | Préférences | Utilisateur de l'application | pouvoir référencer mes marques préférées parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta | accéder à des recommandations basées sur mes marques préférées | 5 | - marques préférées de l’utilisateur | W
Référencement d’éléments externes | Préférences | Utilisateur de l'application | pouvoir référencer les blogs, sites, de conseil, d’influenceur(seuses), de tendances | accéder à des recommandations basées sur mes tendances du moment | 21 | - blogs, sites, de conseil, d’influenceur(seuses), de tendances, choisis par l’utilisateur | W
Note on H1: “Must have”, les fonctionnalités indispensables. “Should have”, les fonctionnalités importantes. “Could have”, les fonctionnalités de confort. “Want to have but Won’t have”, les fonctionnalités souhaitables, mais reportées.